全民健康生活方式行动

评估实施方案

国家行动办公室

二〇一二年三月

目录

1.	全民健康生活方式行动背景	1

2.	评估目的	2

3.	过程评估	3

4.	效果评估	3

5.	质量控制	7

6.	时间进度	8

附件 1：效果评估的指标	10

附件 2: 群众调查问卷	11

附件 3：各省开展行动的县（区）名单	18

# 全民健康生活方式行动背景

为提高全民健康意识和健康生活方式的行为能力，创造长期可持续的支持性环境，提高全民的综合素养，促进人与社会和谐发展,卫生部疾控局、全国爱卫会办公室、中国疾控中心于2007年9月1日启动全民健康生活方式行动，并由卫生部办公厅于2007年11月份印发了《卫生部办公厅关于开展全民健康生活方式行动的通知》（卫办疾控发[2007]189号）。

通知要求，通过政府倡导和推动、努力营造促进健康生活方式的舆论环境、广泛动员社会力量、大力普及相关知识、促进全民行动（包括推出行动技术方案和支持工具、创造支持环境、提供服务）、加强能力建设等6项行动策略和措施，到2015年底，达到如下具体目标：1）到2010年底，有80%的省、自治区、直辖市组织开展“健康一二一”行动；以省（区、市）为单位，有30%的县（区）组织开展“健康一二一”行动。2）到2010年底，与行动开展前相比，开展“健康一二一”行动地区的居民对合理膳食和身体活动知识的知晓率在原有基础上上升50%，到2015年底上升80%。3）到2010年底，与行动开展前相比，采用合理膳食指导工具、主动参加锻炼的人数比例上升30%和50%，到2015年底分别上升50%和70%。4）到2010年底，与行动开展前相比，开展“健康一二一”行动地区居民慢性病控制相关膳食关键指标合格率和身体活动达到推荐水平人数的比例分别上升40%，到2015年底上升60%。

自2007年以来，全国各省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团均启动了全民健康生活方式行动。截至2011年底，行动已覆盖至1193个县（区），占全国县（区）总数的40%。部分省（直辖市、自治区）如上海、重庆、浙江省、天津、吉林、江苏、宁夏、河北、广东、黑龙江、北京、江西、海南、河南，已覆盖辖区的50%以上。

为进一步在全国深入推进全民健康生活方式行动，卫生部于2011年6月份印发了《卫生部疾病预防控制局（全国爱卫办）关于进一步做好全民健康生活方式行动的通知》（卫疾控慢病便函[2011]63号）。2012年是全民健康生活方式行动开展的五周年，为了解全民健康生活方式行动涉及的有关指标的现况，以进一步扎实推进全民健康生活方式行动，国家行动办公室特制定本评估方案。

# 评估目的

  - 采用全民健康生活方式行动工作信息管理系统，收集各地2011-2012年度工作实施方案中规定的各项活动的执行情况，了解2011年、2012年各地全民健康生活方式行动的进展情况及特色。

  - 通过开展全民健康生活方式行动专题调查，

    - 了解效果核心指标的现况，以作为今后全民健康生活方式行动评估工作的基础信息。

    - 比较开展行动的县（区）和未开展行动的县（区），效果核心指标是否存在差异。

    - 比较开展行动的县（区）知晓行动的居民和未知晓行动的居民，效果核心指标是否存在差异。

# 过程评估

## 评估内容

过程评估的内容主要围绕《卫生部疾病预防控制局（全国爱卫办）关于进一步做好全民健康生活方式行动的通知》（卫疾控慢病便函[2011]63号）附件《2011-2012年度全民健康生活方式行动工作实施方案》的主要项目内容和考核目标，了解各地全民健康生活方式行动开展的情况。各级全民健康生活方式行动过程评估的核心内容参见全民健康生活方式行动工作信息管理系统(http://219.141.175.204/QMJK/)。

## 评估方法

上述核心信息的收集需与日常工作相结合，逐级填写、上报和审核，并配合相关证明资料。所有过程评估资料均通过全民健康生活方式行动工作信息管理系统(http://219.141.175.204/QMJK/)上报。

各省行动办于7月10日、次年1月日前分别完成本年度上半年和下半年工作开展情况资料的上报和审核。

# 效果评估

## 评估内容

效果评估主要收集下列信息，具体内容参见附件1：

- 全民健康生活方式行动知晓率：对全民健康生活方式行动（健康一二一行动）、行动口号、行动日（9月1日）及行动主要工作内容的知晓。

- 健康生活方式知晓率：对主要健康生活方式内容的知晓，对推荐的身体活动水平的知晓，对中等强度身体活动的判断标准的知晓，对油、盐推荐摄入量的知晓，对健康腰围、BMI值、健康血压正常范围、高血压危险因素的知晓。

- 采用合理膳食指导工具的比例：对全民健康生活方式行动推广的指导工具如限盐勺、控油壶、BMI尺、腰围尺等的使用。

- 身体活动情况：居民体育锻炼的参加情况，居民通过日常生活、出行及运动等进行的体力活动的时间。

- 慢性病控制相关膳食关键指标合格率：居民主动控油、主动控盐、控制体重的情况、蔬菜和水果摄入的状况。

- 身体活动达到推荐水平人数的比例：居民通过日常生活、出行及运动等进行的身体活动达到推荐水平的比例。

- 吸烟危害知晓率、现在吸烟率：对吸烟健康危害的知晓及现在吸烟的情况。

- 饮酒危害知晓率：对饮酒健康危害的知晓。

  - 评估方法

针对上述7项内容，在全国抽取31个开展行动的县（区）和31个未开展行动的县（区），组织全民健康生活方式行动专题调查。开展行动的县（区）和未开展行动的县（区）均使用附件2的问卷。各地可结合地区和阶段工作内容进行适当补充。

## 调查对象

调查对象范围为全国31个省（自治区、直辖市）及新疆生产建设兵团的18岁以上常住人口。常住人口指在调查前一年内，在调查地区生活6个月及以上者。

## 调查方法

### 每层样本量计算

样本量主要通过城乡居民对基本健康知识的知晓情况来反映。基于既往大型调查经验，我国居民基本健康知识的知晓率50%，允许误差δ=0.1Π。取95%可信区间，μα=1.96。

根据公式计算如下：N= μα2×Π(1-Π)/δ2，约计400人。考虑20%的无应答，每个县（区）调查500人。为确保样本具有性别和年龄的代表性，应按照县（区）年龄、性别结构进行抽样，确保样本的年龄、性别结构能代表当地居民的年龄、性别结构。

### 抽样方法

参考“2011-2012年度全民健康生活方式行动实施方案”，按照各县（区）上报材料的数据，国家将各省开展行动的县（区）分为好，即开展方案要求所有活动；中，即开展方案要求的部分活动；差，即较少开展活动。根据开展行动的好、中、差程度，国家统一抽取开展行动的县（区）（名单见附件3）。各省如需调换开展行动县（区），应征求国家行动办意见。各省自行选取一个未开展行动的县（区）,应保证选取的未开展行动的县(区)和被选中的开展行动的县(区)人均国民生产总值（GDP）及文化等情况基本相似。未开展行动的县（区）不应为慢性病综合防治示范区及其他慢病综合防治项目点。

每个省，选取2个县(区)。在选取的每一个县(区)，按经济状况随机抽取2个经济条件好的街道/乡镇和2个经济条件差的街道/乡镇。在选取的每一个街道/乡镇中，选1个经济条件较好的居委会/村，1个经济条件较差的居委会/村，共计2个居委会/村。每个居委会（村），随机抽取60-70人。抽取调查对象时应充分考虑调查对象年龄和性别的代表性，保证每个年龄段、性别都能抽取到调查对象，避免抽取的对象多数为老人。如抽取的调查对象外出，就近选择同一年龄阶段邻居替换，如选择的居委会和村无法找到足够的调查对象，在相邻的居委会和村选择同一年龄性别居民补充。现场调查可以通过入户调查或集中调查等方式开展。调查人员通过面对面访谈的形式完成问卷。

在开展行动的县(区),尽可能在开展示范社区、示范单位、示范食堂/餐厅等创建的居委会（村）等选择调查对象。

鉴于各地行动评估工作的需要，各地可结合当地开展情况，在国家选取的县（区）的基础上，再选取一部分调查县（区）。

### 资料收集方式

由经过统一培训合格的调查员对调查对象进行面对面访谈式问卷调查。

### 现场调查时间

2012年5月底，各地按照评估实施方案完成现场调查工作。

### 调查结果处理

各省按国家行动办公室下发的标准数据库（可登陆全民健康生活方式行动网站资料下载区下载），于6月1日，将清理好的数据库报送至国家行动办公室。2012年6月-7月，国家行动办公室分析数据，并完成报告，并于2012年8月底发布全民健康生活方式行动效果指标的现况。各省应结合各地现有工作，完成本省数据的分析，并发布本省全民健康生活方式行动效果指标的现况。

# 质量控制

## 现场调查前期的质量控制

### 国家行动办公室制定评估实施方案，组织专家修订方案及问卷。各省组织开展培训。

### 各省（自治区、直辖市）及新疆生产建设兵团行动办公室组织成立现场调查工作队，设负责人 1-2名。所有调查员应具备较强的工作责任心，具有良好的语言表达能力，熟悉当地方言。问卷调查人员应经（培训）考核合格，并建议具有公共卫生背景。

### 各省（自治区、直辖市）及新疆生产建设兵团行动办公室负责对所有调查员进行培训。

## 现场调查的质量控制

    - 国家行动办公室确定开展行动的县（区），各省确定未开展行动的县（区）。各省按照评估方案的要求，确定调查对象名单。抽取的县（区）组织实施调查。

    - 调查队负责人进行调查现场的协调、组织和质控。判断调查员询问顺序是否正确、问卷填写是否规范、正确；对拒绝回答者，判断是什么原因所致，由调查队长再访。

    - 调查员每完成一份问卷都要进行自查，质量控制人员在回收问卷时，现场对每份完成的问卷进行核查，并抽取2%的问卷进行复查。

## 现场调查结束后的质量控制

### 各省（自治区、直辖市）及新疆生产建设兵团行动办公室及时进行总结，撰写调查组织实施报告，并于6月19日前将调查组织实施报告上报国家行动办公室。

    - 抽取的县（区）完成调查后使用国家行动办提供的EpiData统一数据库完成数据录入，所有问卷均要求二次录入。各省（自治区、直辖市）及新疆生产建设兵团行动办公室负责数据审核、清理，主动收集原始问卷和数据库，对上报的问卷和数据库再次审核，发现有缺项与错项应要求资料报告地核查更正。审核后按时上报国家行动办公室。

# 时间进度

各省（自治区、直辖市）及新疆生产建设兵团按照评估实施方案开展评估。

| 2012年，3-4月 | 评估实施方案修订。 |
| --- | --- |
| 2012年，4-5月 | 各省组织开展培训、现场调查。 |
| 2012年，5-6月 | 各省完成数据录入、验收及数据清理。 |
| 2012年，6月1日 | 各省将数据和调查组织实施报告上报国家行动办公室 |
| 2012年，6月-7月 | 国家进行数据汇总、分析及报告撰写。 |
| 2012年，8月底 | 国家发布全民健康生活方式行动效果指标现况。 |

附件 1：效果评估的指标

| 评价内容 | 核心指标 |
| --- | --- |
| （1）全民健康生活方式行动的知晓率 | 行动的知晓 |
|  | 行动口号的知晓 |
|  | 行动日的知晓 |
|  | 行动主要内容的知晓 |
| （2）健康生活方式的知晓率 | 健康生活方式内容的知晓 |
|  | 对推荐身体活动水平的知晓 |
|  | 对油、盐推荐摄入量的知晓 |
|  | 对健康腰围、BMI值的知晓 |
|  | 对健康血压的知晓 |
|  | 对高血压危险因素的知晓 |
| （3）膳食指导工具的采用率 | 盐勺的使用 |
|  | 油壶的使用 |
|  | 腰围尺的使用 |
|  | BMI尺的使用 |
| （4）身体活动情况 | 通过生活、出行及运动等进行的身体活动的水平 |
| （5）慢性病控制膳食关键指标的合格率 | 控油的行为 |
|  | 控盐的行为 |
|  | 控制体重的行为 |
|  | 蔬菜的摄入 |
|  | 水果的摄入 |
| （6）身体活动水平达到推荐水平的比例 | 身体活动达到推荐水平的比例 |
| （7）吸烟危害知晓率、现在吸烟率 | 对吸烟健康危害的知晓 |
|  | 现在吸烟者 |
| （8）饮酒危害知晓率 | 对酗酒健康危害的知晓 |

附件 2:居民调查问卷

县（区）名称：                        行政编号：□□□□□□

是否开展行动：①是  ②否                           编号：□

城乡：①居委会 ②村                                编号：□

调查对象姓名：                                编号：□□□□

调查日期：□□□□年□□月□□日       调查员签名：

审核日期：□□□□年□□月□□日       审核员签名：

请将正确答案填写在□中

编码：□□□□□□□□□□□□

（编码前六位为调查地点行政编码，如：北京市东城区的行政编码为110101；第七位为行动开展编码，即开展行动的地区为1，未开展行动的地区为2；第八位为城乡编码，即居委会为1，村为2；后四位为调查份数编码，编码顺序为0001-9999）

一、基本情况

- 性别：①男    ②女                                             □

- 出生日期：                                  □□□□年□□月□□日

- 您的民族?                                                      □

  - 汉族 ②壮族 ③满族 ④回族 ⑤苗族 ⑥维吾尔族 ⑧其他

- 您的婚姻状况?                                                  □

  - 未婚     ②已婚   ③丧偶   ④离异   ⑨不详

- 您的文化程度?                                                  □

①小学及以下  ②初中  ③高中/技校/中专  ④大专及大专以上   ⑨不详

- 您的职业?（如果已经退休，请选择退休前的职业）                  □

①国家机关、党群组织、企业、事业单位负责人

②专业技术人员

③办事人员和有关人员

④商业、服务业人员

⑤农、林、牧、渔、水利业生产人员

⑥生产、运输设备操作人员及有关人员

⑦军人

⑧在校学生

⑨不便分类的其他从业人员，请注明_______________

- 您家每年收入(包括所有来源)是多少?                              □

①＜2000元    ②2000元～    ③5000元～    ④10000元～   ⑤50000元～   ⑥100000元～    ⑨拒绝回答

- 总体来讲，您认为您的健康状况怎么样？                           □

①非常好    ②好    ③一般    ④差    ⑤非常差

二、全民健康生活方式行动

- 您是否听说过“全民健康生活方式行动”/“健康一二一行动”？          □

①是     ②否

- 您是否听说过“日行一万步，吃动两平衡，健康一辈子”？            □

①是     ②否

- 您是否听说过全民健康生活方式行动日？                           □

①是    ②否，回答“否”，请跳至题13继续回答。

- 您能说出具体是哪一天吗？□□月□□日

- 您居住或工作的地方是否开展了示范社区、示范单位、示范食堂/餐厅等示范创建？                                                       □

①是     ②否    ⑨不知道

- 在过去的一年，您参加过几次健康生活方式主题宣传活动？           □

①从未参加过   ②1次    ③2次   ④3次   ⑤4次及以上

三、健康生活方式

- 您认为健康生活方式包括哪些内容?（可多选，在选中的选项前面□填“1”, 调查员需逐项读出）

□①平衡饮食  □②适量运动   □③不吸烟   □④不酗酒

□⑤保持心理平衡   □⑥保持充足的睡眠    □⑦讲究个人卫生

- 您认为什么是平衡膳食？                                         □

①多种食物的合理搭配              ②每种食物吃的一样多

③一种高营养的食物                ⑨不知道

- 您在过去一年，是否有以下生活习惯？（可多选，在选中的选项前面□填“1”, 调查员需逐项读出）

□①食物种类较单一   □②口味比较咸   □③蔬菜、水果摄入不够

□④经常吃油腻的食品如红烧肉等    □⑤不经常参加锻炼   □⑥吸烟

□⑦经常喝酒过量   □⑨均无

- 您知道健康成人每天食盐（包括酱油和其他食物中的食盐量）的摄入量不能超过多少克吗？                                                 □

①2克    ②6克     ③9克     ⑨不知道

- 您认为多吃盐会加重或引起下列哪些疾病？（可多选，在选中的选项前面□填“1”, 调查员需逐项读出）

□①高血压      □②心脏病      □③中风      □⑨不知道

- 您是否自觉控制食盐的摄入？                                     □

①是     ②否

- 您是否使用限盐勺或限盐罐？                                     □

①从未用过      ②偶尔用      ③经常用      ④每次都用

- 与一年前相比，您的口味是否有变化？                             □

①变咸         ②变淡      ③无变化

- 您知道健康成人每天烹调用油摄入量不能超过多少克吗？             □

①10克     ②25克     ③30克    ④40克    ⑨不知道

- 您有没有自觉控制油的摄入？                                     □

①有    ②没有

- 您是否使用控油壶？                                             □

①从未用过 ②偶尔用   ③经常用   ④每次都用

- 与一年前相比，您烹调用油的摄入是否有变化？                     □

①变多       ②变少          ③无变化

- 在过去的7天，您吃了多少次新鲜蔬菜（不包括腌、晒、泡制等）？       □

①几乎不吃 ②1-3次/周  ③4-6次/周  ④1次/天  2次/天 ⑥ 3次/天  ⑨记不清

- 在过去的7天，您吃了多少次新鲜水果（不包括罐头、果脯等加工后的水果）□

①几乎不吃 ②1-3次/周  ③4-6次/周  ④1次/天  次/天 ⑥ 3次/天  ⑨记不清

- 您知道推荐的成人身体活动水平吗？ （可多选，在选中的选项前面□填“1”, 调查员需逐项读出）

□①生活、出行加运动，每天至少运动6000步。

□②每周至少150分钟中等强度有氧运动

- 您知道，以下哪个是中等强度有氧运动的判断标准?（可多选，在选中的选项前面□填“1”, 调查员需逐项读出）

□①运动时微微出汗     □②运动中能完整说一句话，但不能唱歌

□③运动后即刻脉率在170-年龄和150-年龄之间   □④运动结束后感觉不太累   □⑨不知道

- 在过去7天中，您有几天进行重体力活动（重体力活动是指需要您花费大力气完成，呼吸较平常明显增强的活动），例如搬（举）重物，跑步，游泳，踢足球，打篮球，打网球，跳绳，跳迪斯科，健身房内跳健身操等？ (只计算那些每次至少10分钟的活动)。                                          □

①有，每周□天             ②没有（请跳至问题33，继续回答）

- 在这几天中，您每天进行这些重体力活动的时间

平均为每天□□小时□□分钟

- 在过去7天中，您有几天进行中等强度体力活动（中等强度体力活动是指需要您花费中等力气完成，呼吸较平常稍微增强的活动），例如搬（举）轻物，骑自行车，打太极拳，十八法，关节操，扇子舞，木兰拳，乒乓球，羽毛球，交谊舞等？不要包括步行。（只计算那些每次至少10分钟的活动）。         □

①有，每周□天        ②没有（请跳至问题35，继续回答）

- 在这几天中，您每天进行这些中等强度体力活动的时间为

平均每天□□小时□□分钟

- 在过去7天中，您有几天每次步行至少10分钟？这里的步行包括您工作时和在家中的步行，交通行程的步行以及为了锻炼身体进行的步行。     □

①有，每周□天        ②没有（请跳至问题37，继续回答）

- 在这几天中，您每天步行的时间为：平均每天□□小时 □□分钟

- 在过去7天中，您每天处于静坐的时间（您在工作单位和家中，坐在办公桌前，电脑前，坐着或躺着看电视，拜访朋友，看书，乘车等的时间）大约为：每天□□小时□□分钟

- 与一年前相比，您每周参加锻炼的次数有无变化？                 □

①增加      ②减少      ③无变化

- 您知道成年人正常体重指数（BMI）的范围吗？                      □

①18.5-23.9   ②24-27.9        ⑨不知道

- 您是否使用BMI尺子？                                           □

①从未用过    ②偶尔用   ③经常用

- 您知道健康腰围吗? （可多选，在选中的选项前面□填“1”, 调查员需逐项读出）

□①85厘米（男）   □②90厘米（男） □③80厘米（女）

□④85厘米（女）   □⑨不知道

- 您知道自己的腰围情况吗？                                       □

①正常    ②偏胖    ⑨不知道

- 您是否使用腰围尺？                                             □

①从未用过     ②偶尔用     ③经常用

- 您认为超重和肥胖会有哪些危害？（可多选，在选中的选项前面□填“1”, 调查员需逐项读出）

□①增加心脑血管病的发病危险   □②易引起肝胆疾病

□③易患某些癌症   □④可引起骨关节病变  □⑤降低生活质量

□⑥使人自卑   □⑨不知道

- 您认为您的体重情况怎么样？                                     □

①偏瘦      ②正常     ③偏胖     ⑨不知道

- 您的身高      （厘米）；体重        （公斤）

- 您有没有自觉控制体重？                                   □

①有       ②没有

- 您知道正常血压值范围吗？                                       □

①90/60mmHg以下   ②140/90mmHg以下    ③160/95mmHg以下  ⑨不知道

- 您知道下列哪些因素与高血压有关？（可多选，在选中的选项前面□填“1”）

□①遗传因素  □②肥胖           □③缺乏运动  □④高盐饮食

□⑤饮酒      □⑥精神紧张       □⑦吸烟      □⑨不知道

- 吸烟会增加患哪些疾病的风险？（可多选，在选中的选项前面□填“1”）

□①各种癌症（尤其是肺癌）  □②心脏病 □③呼吸系统疾病  □④中风

□⑨不知道

- 您现在吸烟吗？                                                □

①每天吸    ②偶尔吸    ③从来不吸

- 酗酒有什么害处？（可多选，在选中的选项前面□填“1”）

□①酒精中毒    □②诱发胃炎、肝炎、肝硬化、高血压、心脏病等

□③易发生意外伤害     □⑨不知道

提问到此为止，谢谢您的合作！

附件 3：各省开展行动的县（区）名单

北京市市辖区朝阳区

天津市市辖区西青区

河北省保定市定州市

辽宁省大连市旅顺口区

上海市县崇明县

江苏省无锡市崇安区

浙江省杭州市拱墅区

福建省三明市泰宁县

山东省威海市乳山市

广东省深圳市宝安区

海南省省直辖县级行政单位乐东黎族自治县

山西省晋中市寿阳县

吉林省白山市江源区

黑龙江省佳木斯市桦川县

安徽省六安市金寨县

江西省南昌市东湖区

河南省洛阳市新安县

湖南省益阳市南县

内蒙古阿拉善盟阿拉善右旗

广西南宁市青秀区

重庆市区江北区

四川省成都市武侯区

贵州省贵阳市小河区

云南省玉溪市通海县

陕西省安康市石泉县

甘肃省酒泉市庆城县

青海省海东地区循化撒拉族自治县

宁夏石嘴山市平罗县

新疆乌鲁木齐市水磨沟区

新疆生产建设兵团农七师126团

湖北省黄冈市武穴市